АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ГОРШЕЧНОЕ

ГОРШЕЧЕНСКОГО  РАЙОНА     КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»  марта  2015г.                        п. Горшечное                                                             № 66

«О подготовке проекта  внесения

изменений в Генеральный план

муниципального образования

«поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области»

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Начать работу по подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области».

2.Определить целью разработки проекта  внесения изменений в Генеральный план   муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области» определение назначения территории муниципального образования «поселок Горшечное», исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений.

3.Утвердить:

3.1.Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области (приложение 1).

3.2.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области» (приложение 2).

3.3.Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области предложений заинтересованных лиц (приложение 3).

4. Администрации поселка Горшечное  обеспечить финансирование работ по подготовке проекта  внесения изменений в  Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области» за счет средств местного бюджета.

5.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации поселка Горшечное.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселка Горшечное                                                                                  В.В. Ананьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации поселка Горшечное

от  26 марта 2015 г.   №66

Состав комиссии по подготовке проекта

внесения изменений в  Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шепотько Владимир Александрович | - | Председатель Собрания депутатов поселка Горшечное |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Шапаренко Вера Сергеевна | - | заместитель главы поселка Горшечное |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Шаталова Жанна Викторовна | - | Главный специалист-эксперт администрации поселка Горшечное |
| Члены комиссии: |  |  |
| Шустикова Оксана Юрьевна | - | Главный специалист-эксперт администрации поселка Горшечное; |
| Быков Иван Николаевич | - | Депутат Собрания депутатов поселка Горшечное; |
| Латорцева Ирина Витальевна | - | Начальник отдела земельных, имущественных отношений Администрации Горшеченского района ( по согласованию); |
| Дорошев Игорь Павлович | - | Начальник отдела по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Горшеченского района (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению Администрации поселка Горшечное

от  26 марта 2015г.   № 66

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области.

| № пп | Вид работ | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений |
| 2. | Проверка подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | в течение 3-5 дней после представления проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | Заместитель Главы поселка Горшечное |
| 3. | Направление подготовленного проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области для принятия решения о проведении публичных слушаний, размещение проекта на официальном сайте Администрации поселка Горшечное | в течение 3х дней после завершения проверки проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений |
| 4. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | не более чем один месяц со дня опубликования проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений |
| 5. | Внесение изменений по итогам проведенных публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | 10 дней | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений |
| 6. | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план в Собрание депутатов поселка Горшечное или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | в течение 10 дней после представления ему проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений |

|  | Приложение 3 к постановлению Администрации поселка Горшечное от 26 марта 2015 г. № 66 |
| --- | --- |

Порядок направления в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области предложений заинтересованных лиц

1. С момента опубликования настоящего Постановления в течение срока проведения работ по  подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области  (далее — комиссия) предложения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области (далее — предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте: admgor.00@mail.ru, либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное»  Горшеченского района Курской области) по адресу: Курская область, Горшеченский район, поселок Горшечное, ул. Кирова, дом 21.

3. Предложения должны быть аргументированы и логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, почтовый адрес, контактный телефон и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Горшечное» Горшеченского района Курской области, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.